|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области __________ А.А. Баранов _____ __________ 2018 год |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области «России важен каждый ребёнок»

2018 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Руководитель проекта | Баранов Андрей Анатольевич - Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Контактный телефон:44-96-84 E-mail: an_baranov@mail.ru |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «России важен каждый ребёнок» |
| Территория реализации проекта | Ульяновская область |
| Цель проекта | - Обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье |
| Задачи проекта | - Формирование дружественного информационного сопровождения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - Участие общественных институтов в организации профориентационной работы и досуговой занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - Оказание содействия организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части создания в них условий приближенных к семейным. |
| Обоснование актуальности проекта в 2018 году | В 2017 году Министерством реализован проект «России важен каждый ребёнок». Главной целью проекта является сокращение количественных показателей социального сиротства. Мероприятия проекта реализованы в двух направлениях: устройство детей-сирот в семьи граждан; создание условий, близких к семейным, в детских домах. К настоящему времени проведены все плановые мероприятия проекта «России важен каждый ребёнок» на 2017 год: 1. Проведена Областная акция «Жду встречи с тобой» по устройству в семьи сестер и братьев, укрепление родственных связей. Создан электронный каталог, в который вошла информация о 123 детях, являющихся братьями и сестрами, из детских домов, устроено 23 сиблинга. 2. На основе Соглашения о сотрудничестве Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области и Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области (далее – Ассоциация) от 16.05.2016, Дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве от 27.03.2017 проводится работа по созданию видеосюжетов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с последующим размещением производной информации о детях на официальном сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, сайте Ассоциации, в других средствах массовой информации. В текущем году усилена работа по развитию института приёмной семьи, в том числе по развитию общественных объединений замещающих семей. Ассоциацией организованы выезды в муниципальные образования области с целью обобщения положительного опыта воспитания приёмных детей и создания видеороликов кандидатов в усыновители, приёмные родители для организации базы данных. Так же в ходе встреч Ассоциацией снято порядка 21 короткометражных фильмов о лучших замещающих семьях, которые имеют успешный опыт воспитания приемных детей. Видеофильмы размещены на сайте Ассоциации. С марта 2017 года начато сотрудничество с редакцией «АИФ» (Ульяновск) в рамках проведения совместной акции «Ждём вас, мама и папа!» с целью информирования граждан о детях, нуждающихся в семейном устройстве. 3. Оформлена доска Почёта о 24 лучших приёмных семьях Ульяновский области в Центре развития семейных форм устройства и сопровождению семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко». 4. Организована работа по обучению специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - проведено 4 обучающих семинара для специалистов подведомственных учреждений; - на базе ОГКУ СКДД «Дом детства» проведена Областная конференция «Модель успешной социализации детей с ОВЗ. Лучшие практики образовательных организаций, детских домов в системе создания комфортных условий и доступной среды». 5. Проведён конкурс «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, создавших свои семьи, и имеющие малолетних детей на базе ОГКУ СКДД «Дом детства». 6. На базе ОГКУ СКДД «Дом детства» проведена Пиар-акция «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения для детей дошкольного и школьного возраста образовательных организаций микрорайона. 7. Проведено ряд социально-значимых мероприятий с участием воспитанников подведомственных учреждений, замещающих семей. Проектом были запланированы индикативные показатели для отрасли и для муниципальных образований, по итогам 9 месяцев достигнуты следующие результаты: |

Таблица 1.

| №п/п | Предполагаемый показатель по отрасли на 2015 год | Результат (по итогам 2015 года) | Результат (по итогам 2016 года) | Предполага-емый результат (на 2017 год) | Результат (по итогам 2017 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области на 4% | 2,8% | 2,4% | 2% | 2,5 % |
| 2. | Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 20,7% | 16,1 % (750 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 17,1 % (622 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 19,6 % (500 детей) | 16,2 % (521 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
| 3. | Сокращение числа родителей, лишенных родительских прав, на 15 % | По итогам 2015 года 420 родителей лишены родительских прав (в отношении 472 детей). Увеличение на 7,1% | По итогам. 2016 года 372 родителя лишены родительских прав (в отношении 452 детей). Снижение на 11,42% |  | По итогам. 2017 года 371 родителя лишены родительских прав (в отношении 445 детей). Снижение на 1,6 % |

Таблица 2.

| № п/п | Показатель по муниципальным образованиям | Муниципальные образования, достигшие наилучших результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области не ниже 100% | Сенгилеевский район (900%), Николаевский район (233%) | Майнский район (183,3%), Мелекесский район (165%) | Ульяновский район (150,0%), Барышский район (114%) |

|  | Вместе с тем, остаются актуальными следующие проблемы: - Проблема дальнейшего устройства детей-сирот, состоящих на учете в РБД. По состоянию на 01.01.2018 составила 521 ребёнок, в структуре регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, преобладают дети старше 10 лет – 81% (422 чел.), дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 33,6%, (175 чел), братья и сёстры – 57%, (297 чел.). Как показывает общероссийский опыт, устройство таких детей всегда проблематично, т.к. сопряжено, прежде всего, с трудностями адаптации таких детей в замещающей семье. - Проблема возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей. По инициативе замещающих родителей за 2017 год – 31 отказ от детей-сирот. Таким образом, целесообразно дальнейшее продвижение проекта «России важен каждый ребёнок» в 2018 году. |
| --- | --- |
| Содержание проекта | С учетом обозначенных проблем в 2018 году будут реализованы мероприятия, которые позволят: - повысить профессиональную компетентность специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области, специалистов подведомственных учреждений; - усилить работу по направлениям: - развитие института приёмной семьи, в том числе по развитию общественных объединений замещающих семей; - жизнеустройство воспитанников детских домов в семью и подготовка граждан, желающих принять ребёнка в семью, в рамках Школы замещающих родителей; - содействие в восстановлении граждан в родительских правах и возврат воспитанников детских домов в кровную семью; - воспитательная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по профориентации и воспитанию семейных ценностей с целью успешной социализации воспитанников учреждений. - продолжить работу по привлечению внебюджетных средств в целях создания условий в детских домах приближенных к семейным. В 2018 году Проект «России важен каждый ребёнок» будет реализован в соответствии с обозначенными целями и задачами по 2 направлениям: - Социализация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах. «Поможем детям ВМЕСТЕ!» Цель: - Создать благоприятные условия пребывания воспитанников детских домов, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. - Организовать работу по формированию семейных ценностей, профилактике жестокого обращения, как условия формирования готовности воспитанников к передаче в семью, профилактики возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детский дом, вторичного сиротства среди выпускников детских домов. Задачи: - Организовать конкурс среди выпускников детских домов, создавших свои семьи и имеющих детей «Учимся быть счастливыми!», с целью профилактики социального неблагополучия, вторичного сиротства, формирования эффективной модели семейных взаимоотношений. - Организовать Акцию «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём» направленную на формирование активной гражданской позиции в сфере экологии, развитие экологической грамотности воспитанников детских домов. - Продолжить работу по информированию семей с детьми, группы риска по социальному сиротству, о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение конфликтов в семье, жестокого обращения с детьми. - Продолжить Акцию «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения. В рамках данного направления на базе детского дома будут проводиться социально-значимые мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, для специалистов учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (план мероприятий - приложение 1). Базовая площадка: ОГКУ СКДД «Дом детства» Куратор направления: Жидкова Наталья Васильевна - директор ОГКУ СКДД «Дом детства» - Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Здесь живёт Ваше счастье!» Цель: Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без поечения родителей, жить и воспитываться в семье. Задача: - Внедрение инновационных подходов к организации Школы замещающих родителей с привлечением педагогов образовательных учреждений, как общего, так и высшего образования, замещающих родителей, имеющих успешный опыт воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области. - Выявление, обобщение и распространение положительного опыта работы клубов замещающих семей, замещающих родителей с успешным опытом воспитания приёмного ребёнка. - Активизация информационной работы с целью привлечения граждан, имеющих намерение принять ребёнка в семью, поддержки замещающих семей. - Взаимодействие с Ассоциацией приемных семей и опекунов Ульяновской области, с целью координации деятельности общественных объединений. - Организация и проведение социально-значимых мероприятий с участием замещающих семей. Базовая площадка: ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей» В рамках данного направления в муниципальных образованиях будут проведены конкурсы среди замещающих семей «Лучшая замещающая семья» и традиционные социально-значимые мероприятия День приёмной семьи, сетевое мероприятие «День аиста». В целях повышения родительской компетентности замещающих родителей будут организованы обучающие секции в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью». С целью повышения устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут организованы ряд мероприятий: - научно-практический семинар «Оказание комплексной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим по опеку (попечительство) ребенка в семью в рамках работы консультативных служб поддержки семей и детей, созданных на базе детских домов Ульяновской области» - научно-практический семинар «Жизнеустройство воспитанников детского дома»; - оформление доски Почёта о лучших приёмных семьях в Центре развития семейных форм устройства и сопровождению семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» - День аиста, в рамках Дня милосердия в Ульяновской области (день открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (план мероприятий-приложение 1). Куратор направления: Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей». |
| Ожидаемые результаты проекта на областном уровне | - Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области на 1,5%; - Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 17 % |
| Критерии эффективности участия муниципальных образований в проекте | - Обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области не ниже 88%; - Повышение профессиональной компетентности специалистов подведомственных учреждений, органов опеки и попечительства за счет участия в областных обучающих мероприятиях. |
| Сроки реализации проекта | 2018 |
| Необходимое информационное обеспечение | Электронные СМИ: официальный сайт Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (ежеквартальное размещение информации в течение периода реализации проекта); Печатные СМИ: «Народная газета», «Ульяновская правда», районные газеты: «Местное время» г.Димитровграда и др. (ежеквартальное размещение информации в течение периода реализации проекта); Телевизионные СМИ: Новостные программы ВГТРК «Волга» (по отдельному плану). Информационные стенды в подведомственных учреждениях и организациях |

Приложение 1

План мероприятий проекта

Министерства здравоохранения, семьи  и социального  благополучия

Ульяновской области «России важен каждый ребёнок»

| №п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социализация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах «Поможем детям ВМЕСТЕ!» |  |  |  |  |
| - 1. | Областной конкурс «Учимся быть счастливыми!» - среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавших свои семьи, и имеющие малолетних детей. | ОГКУ СКДД «Дом детства» | Февраль-май 2018 | Жидкова Н.В. Директора детских домов |
| - . | Пиар-акция «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения для детей дошкольного и школьного возраста образовательных организаций микрорайона. | ОГКУ СКДД «Дом детства» детские дома | Май 2018 | Жидкова Н.В. Директора детских домов |
|  | Акция «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём» | ОГКУ СКДД «Дом детства» | Октябрь 2018 | Жидкова Н.В. Директора детских домов |
|  | Фестиваль-конкурс детского творчества «Осенний бал» | ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» | Ноябрь 2018 | Агеева Т.В. |
| - . | Проект «Подарим детям праздник» для воспитанников детских домов | Детские дома | Декабрь 2018 | Директора детских домов |
|  | Работа консультативного пункта: «Комфортность пребывания и доступная образовательная среда» | ОГКУ СКДД «Дом детства» | В течение года, по запросу | Жидкова Н.В. |
| 2.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Здесь живёт Ваше счастье!» |  |  |  |  |
|  | Научно-практический семинар «Оказание комплексной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка в семью в рамках работы консультативных служб поддержки семей и детей, созданных на базе детских домов Ульяновской области» | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» | Февраль 2018 | Явкина И.Ю. |
|  | Научно-практический семинар «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках работы служб по адаптации и социализации выпускников детских домов, созданных на базе детских домов Ульяновской области» | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» | Февраль 2018 | Явкина И.Ю. |
|  | Районный творческий конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» | Муниципальные образования Ульяновской области | Май 2018 | Явкина И.Ю., Руководители органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области |
|  | Областной праздник, приуроченный ко Дню отца, для детей из замещающих семей и воспитанников ОГКУ Ульяновский детский дом "Гнёздышко" | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» | 16 июня 2018 | Явкина И.Ю., Ульяновское отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества (Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья) |
|  | Занесение на доску Почёта лучших приёмных родителей | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» | 06 июля 2018 | Явкина И.Ю., Руководители органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области |
|  | День Аиста, в рамках Дня милосердия в Ульяновской области (день открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей» Детские дома | 17 октября 2018 | Явкина И.Ю. Директора детских домов Писарева М.И. |
|  | Секция для замещающих родителей в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни» | Муниципальные образования Ульяновской области (по согласованию) | По отдельному графику | Явкина И.Ю. |
|  | Подготовка научно-практических материалов и статей по устройству воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- | В течение года | Явкина И.Ю. |

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Областного конкурса «Учимся быть счастливыми!»

среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общие  положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников  детских домов Ульяновской области, создавших свои семьи, имеющих детей.

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «России важен каждый ребёнок!»

1.3. Учредителем  конкурса  является департамент семейной, демографической политики и охраны прав несовершеннолетних Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Цель  и задачи  конкурса

2.1. Основной  целью  конкурса  является  профилактика вторичного сиротства.

2.2. Задачи:

1.Предупреждение детской депривации будущих поколений.

2. Содействие выхода семей выпускников детских домов из кризисных состояний, развитие ответственности и самостоятельности при принятии решений.

3. Формирование моделей семейных ценностей и опыта семейных взаимоотношений, воспитание родительских чувств.

4. Оказание помощи в осознании девушкам роли матери и жены создание ресурсов осуществления этих ролей в своей семье.

5. Формирование у воспитанников детских домов внутренней потребности в здоровом образе жизни.

Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, состав которого утверждается Положением.

3.2. Организационный комитет Конкурса:

- устанавливает критерии оценки выступлений и творческих работ;

- осуществляет организационно-методическое руководство Конкурсом;

- оповещает участников о принятых решениях;

- организует освещение проведения Конкурса через средства массовой информации;

-  организует церемонию награждения победителей Конкурса.

Жюри конкурса

4.1. Для проведения Конкурса избирается жюри, состав которого утверждается Положением.

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, представителей учреждений культуры, руководителей общественных организаций (по согласованию).

4.3. Жюри Конкурса проводит заседание  для определения победителей.

Время и место проведения конкурса

5.1. Конкурс  проводится   на  основании данного  положения в 3 этапа:

1 этап подготовительный с 15.02.2018 по 01.04.2018

Место проведения: детские дома Ульяновской области.

2 этап приём заявок с 02.04.2018 по 16.04.2018

3 этап основной

Проведение конкурса «Учимся быть счастливыми!» май, 2018

5.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет ОГКУ СКДД «Дом детства»

Организация и проведение Конкурса

В конкурсе принимают участие выпускники детских домов Ульяновской области, создавшие свои семьи, имеющие детей, в соответствии с поданными заявками.

Требования  и критерии оценки конкурсантов

7.1. Представленные на Конкурс номера должны соответствовать цели и задачам Конкурса.

7.2. При оценивании номеров, представленных на конкурс, учитываются следующие критерии, используется десятибалльная система оценивания:

- выразительность, дикция – 3 балла;

- мастерство и грамотность конкурсанта – 3 балла;

- оригинальность исполнения– 2 балла;

- внешний  вид конкурсанта – 2 балла.

7.3. Содержанием  конкурса  является  деятельность семей  по  созданию условий для  качественного воспитания детей и создание крепких семейных уз.

7.4. Этапы  конкурса  определяются  в  соответствии  с  направлениями данной деятельности.

1 этап конкурса

Визитная карточка «Моя семья»

Время выступления для каждого участника – 7 минут

На этапе представляются: портфолио своей семьи на усмотрение конкурсантов (видеопрезентация,  фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация).

2 этап конкурса

Интеллектуальный конкурс «Мой путь к успеху»

Время выступления для каждого участника – 3 минуты

На этапе конкурсантам предлагаются ситуативные видеоролики с конкретными проблемами, возникающими в семьях; конкурсант даёт  пояснение выхода из сложившейся ситуации.

3 этап конкурса

Творческий конкурс «Синяя птица»

Время выступления для каждого участника – 5 минут

На этапе конкурсанты представляют таланты семьи по выбору (хореография, вокал, хобби участников и т.д.)

Награждение победителей Конкурса

8.1. По результатам Конкурса учреждаются:

6 дипломов победителей и Гран-при по номинациям:

1.   Номинация «Интерактивная семья» - наличие  иллюстративного материала:  фоторепортажи, портфолио  семей, видеоматериалы

2. Номинация  «Мудрая семья»  обладает знаниями  по  основам семейного  уклада и  родительской   культуры.

3. Номинация  «Золотые  руки»  владение творческими навыками и наличие творческих традиций в семье.

4. Номинация  «Самая  стильная  семья» предполагает представление своего стиля.

5.  Номинация  «Талант и  одаренность»  предполагает  представление всевозможных   увлечений  семьи (танцевальные  и  певческие   способности,  оригинальные   увлечения).

6. Номинация  «Самая дружная семья»  предполагает участие в конкурсе всей семьи.

Гран-при «Супер семья!»

8.2.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Приложение 3

Типовое положение

о районном творческом конкурсе замещающих семей

«Лучшая приёмная семья»

- Цели и задачи.

1.1. Конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» (далее - конкурс) направлен на повышение авторитета замещающей семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений и воспитания в замещающей семье; укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, организацию досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов.

1.3. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к теме ответственного родительства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для повышения престижа замещающей семьи.

1.4. Задачами конкурса являются:

- привлечение внимания общественности к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью повышения престижа замещающих семей;

- распространение опыта по успешному воспитанию детей-сирот  в замещающих семьях;

- создание условий для самореализации замещающих семей;

- поощрение замещающих родителей, творчески относящихся к воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей;

- популяризация семейных праздников, традиций и обрядов.

2. Организаторы конкурса

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет администрация муниципальных образований, уполномоченного в сфере опеки и попечительства в лице заместителя Главы муниципального образования по социальным вопросам.

Для организации и проведения конкурса создаётся рабочая группа, в состав которой входят специалисты органов опеки и попечительства, образования, культуры, представители общественности, представитель местных отделений партии «Единая Россия».

Состав рабочей группы утверждается настоящим положением.

Рабочая группа исполняет функции оргкомитета и жюри конкурса.

- Сроки проведения конкурса.

Май 2018 года.

- Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать участие замещающие семьи: семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей. Количество семей-участников – не более 10.

- Порядок проведения конкурса.

В рамках конкурса в месте проведения мероприятия организуется выставка творческих работ членов замещающих семей по номинациям «Золотые руки»,  «Домашний Эрмитаж».

Творческие работы отражают мир семейных увлечений, семейные обычаи, традиции и секреты семейного счастья

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1 номинация – «Золотые руки» (вышивка, макраме, аппликация, мягкая игрушка, вязание, батик, бисероплетение, кружевоплетение, ковротворчество, оригами, бумагопластика, чеканка, керамика, мозаика, выжигание, художественная резьба, скульптура и др.) Работы должны иметь название, сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность исполнения;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов-25.

2 номинация – «Домашний Эрмитаж» - рисунки детей о своей замещающей семье (формат А3). Работы оформляются в паспарту (обрамление рисунка плотным картоном), в нижнем правом углу – этикетка (10*5 см.) с указанием следующих данных: название работы; сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность рисунка;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов-25.

3 номинация – «Визитная карточка семьи» (презентационный видеоролик) с представлением девиза и эмблемы семьи, с кратким рассказом о своей семье, ее увлечениях, достижениях и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах родного края. Материал предоставляется  на диске (СD или DVD) или флеш-накопителе. Продолжительность презентации – не более 5 минут. На обложке диска должны быть указаны: название конкурса, фамилия, имя, отчество участника, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- глубина раскрытия;

- творческая индивидуальность;

- эстетическое, оригинальное, музыкальное оформление;

- участие в номинации всех членов семьи;

- единый стиль в одежде (наличие отличительных знаков, шарфов, геральдики, повязок и др. в едином, выбранном семьей стиле).

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25.

4 номинация – «Художественное творчество» (танцевальный, вокальный, инструментальный):

К участию в номинации приглашаются:

- исполнители народных, классических, бальных и современных танцев;

- вокалисты в категориях: академическое, народное и эстрадное пение;

- исполнители на музыкальных инструментах.

Продолжительность программы – до 10 минут. Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками конкурса в виде качественной фонограммы (CD или мини-диска). Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) необходимо иметь с собой.

Критерии оценки:

- яркость и выразительность выступления;

- эстетичность;

- совместное детско-родительское творчество;

- оригинальность исполнения идеи.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25.

5 номинация – Правовая викторина «Я – ребёнок, Я – человек!». Оценивается правильность ответа на вопросы по балльной системе: правильный ответ – 1 балл. Победитель – семья, набравшая наибольшее количество баллов.

Материалы, представленные на Конкурс, остаются у организаторов Конкурса только с согласия замещающей семьи для использования при проведении тематических выставок. При этом ссылки на авторов данных материалов гарантируется.

6. Подведение итогов конкурса.

Конкурсные творческие работы оценивает жюри по следующим критериям:

- соответствие материалов целям, задачам и требованиям конкурса;

- соответствие содержания заявленной теме;

- использование современной техники (видеоролик о семье, мультимедийное сопровождение);

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность исполнения;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

7. Награждение победителей конкурса.

Церемония награждения победителей Конкурса состоится после подведения итогов.

Все участники конкурса получают диплом участника, победителям и призерам вручаются грамоты и памятные подарки. Все семьи-победители будут приглашены на областной праздник «День приёмной семьи» и поощрены памятными подарками Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ

о доске Почёта лучших приёмных семей

1. Общие положения

1.1. Положение о доске Почёта лучших приёмных семей (далее – Положение) разработано в рамках реализации регионального проекта Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребёнок».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета лучших приёмных семей Ульяновской области (далее –  Доска Почёта).

1.3. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и морального поощрения за достижения в воспитании приёмных детей.

1.4. На Доску Почёта могут заноситься приёмные родители, создавшие лучшие условия социализации приёмных детей, принимающие активное участие в работе клубов приёмных/замещающих родителей муниципальных образований Ульяновской области, способствующих семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, победители конкурса «Лучшая приёмная семья».

1.5. Максимальное число заносимых на Доску Почёта персональных кандидатур – 24 по количеству муниципальных образований Ульяновской области.

1.6. На Доске Почёта помещаются фотографии размером А4 с указанием под ними фамилии, имени, отчества, муниципального образования и кратким комментарием о приёмной семье: количество детей в приёмной семье, как давно образовалась приёмная семья, традиции семьи.

1.7. Занесение на доску Почета осуществляется сроком на один год и приурочивается ко Дню семьи, любви и верности (08 июля).

1.8. Местом размещения Доски Почета является Центр сопровождения семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко».

2. Порядок выдвижения кандидатов для занесения на Доску почета,

рассмотрения документов и принятия решения о занесении на Доску почета

2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется от муниципальных организаций  Ульяновской области по согласованию с органом опеки и попечительства муниципального образования Ульяновской области.

2.2. Для рассмотрения персональных кандидатур в комиссию, состоящую из представителей департамента семейной, демографической политики и охраны прав несовершеннолетних Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области, представителей Центра сопровождения семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко», подаются следующие документы:

- представление, подготовленное органом опеки и попечительства муниципального образования (Приложение);

- согласие кандидата на размещение на Доске почета;

- фотопортрет в цветном изображении размером А4 с указанием под ним фамилии, имени, отчества, должности и муниципального образования (на бумажном носителе и в электронном виде);

- краткая информация о приёмной семье: количество детей в приёмной семье, как давно образовалась приёмная семья, традиции семьи и т.д.

2.3. Документы предоставляются не позднее 1 июня текущего года, по адресу: г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 3а ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко».

2.4. Решение о занесении кандидатур на Доску Почёта принимается комиссией не позднее 15 июня текущего года.

2.5. Приёмным родителям, занесенным на Доску Почёта, в торжественной обстановке выдается свидетельство о занесении на Доску Почёта.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к занесению на Доску Почёта лучших приёмных семей

Ульяновской области

1. Муниципальное образование __________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________

3. Место работы __________________________________________________________________

4. Характеристика с указанием конкретных заслуг представленного к занесению на Доску почета __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кандидатура  _________________________________________________________ рекомендована клубом приёмных/замещающих родителей

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель клуба ________________________/Ф.И.О. председателя клуба/

Дата _____________

Кандидатура согласована __________________ / Ф.И.О. руководителя  органа

опеки и попечительства МО/

М.П.

Дата ______________

Приложение 5

ПОЛОЖЕНИЕ

об областной экологической акции

«Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения областной экологической акции «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём»  (далее – Акция).

1.2.Акция проводится по инициативе Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России.

1.3.Организатор областной акции – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, областное государственное казённое  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства».

1.4.Цели и задачи Акции:

- систематизировать результаты экологической деятельности коллективов воспитанников детских домов;

- развивать у воспитанников детских домов умение выражать своё отношение к природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и художественной деятельности;

- воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;

- формировать у воспитанников детских домов экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

- УЧАСТНИКИ АКЦИИ

2.1.В областной Акции могут принимать участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьного и дошкольного возраста, воспитанники детских домов Ульяновской области.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

  - Акция проводится с сентября по октябрь в два этапа:

I этап подготовительный с 01 сентября по 30 сентября 2018 года – подготовка и отбор презентаций проектов в детских домах по формированию экологической грамотности  у воспитанников  детских домов.

II этап  с 30 сентября по 10 октября 2018 года – подведение итогов Акции, проводится в заочной форме. Творческие работы направляются в оргкомитет Конкурса до 30 сентября 2018 года, по почтовому и электронному адресам 432057 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 33, koudd@mail.ru, факс: 8(8422)52-65-32

III этап заключительный – 25 октября  2018 года – награждение победителей и вручение дипломов участникам Акции.

4. НОМИНАЦИИ АКЦИИ

Конкурсная программа заключительного этапа Акции в 2018 году включает следующие три номинации:

1. «Поколение ЭКО» – конкурс социально-значимых проектных работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива (может быть за несколько лет), включающей следующие основные этапы: выявление экологической проблемы; проектная работа по определению путей решения проблемы или консультации со специалистами (указать с кем и по каким вопросам); краткое описание социально-полезной деятельности по устранению проблемы; социальная значимость результатов экологической деятельности

Требования к оформлению работы:

- представляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц и презентация проекта с фотографиями;

- на следующей за заголовком строке указывается название коллектива, название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты.

Оценивается:

1.целесообразность;

2.социальная значимость проекта;

3.описание всех основных этапов.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 15.

2. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и животных, занесенных в «Красную книгу», отражающих экологические проблемы региона.

Требования к оформлению работы:

- высылается оригинал рисунка формата А4;

- на обратной стороне рисунка указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, название работы, пояснение:

  - полное название растения (животного), занесенного в «Красную книгу»;

  - краткое пояснение (1-2 предложения) об экологической проблеме, которую поднял автор рисунка.

Оценивается:

1.отражение тематики;

2.композиционное решение;

3. уровень исполнения;

4.художественная выразительность.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 20.

3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о результатах социально-полезной экологической деятельности детского дома (примеры: посадка деревьев, уход за ними, организация пространства  парка или аллеи; уборка территории, её благоустройство, современное состояние данной территории; очистка природных водных объектов, их благоустройство и т.п.).

Требования к оформлению работы:

- высылается кинофильм длительностью до 3 минут на электронную почту koudd@mail.ru;

- в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора/авторов (полностью) и год рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществляет социально-полезную деятельность;

- в сопроводительном письме обязательно дублируется следующая информация: Ф.И. автора/авторов (полностью) и год рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность.

Оценивается:

1. выдержанность сюжетной линии;

2.  операторская работа.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 10.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.Работы высылаются (доставляются) в адрес оргкомитета ОГКУ СКДД «Дом детства» до 30 сентября 2018 года.

6.2. К творческой работе прилагается анкета, в которой указывается:

- номинация

- название работы

- Ф.И.О. автора (если работа написана в соавторстве, необходимо указать всех авторов)

- Ф.И.О. и должность руководителя работы

- возраст автора (авторов)

- учреждение

- телефон

- почтовый адрес, e-mail.

6.3.В каждой номинации определяются один победитель (1-е место) и два призёра (2-е и 3-е места), которые награждаются дипломами Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

6.4.Работы участников номинаций могут быть опубликованы и представлены в СМИ, на сайтах и социальных сетях с сохранением авторских прав.  Обратно творческие работы не возвращаются.

7. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

7.1.Почтовый адрес и адрес фактического пребывания: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 33 ОГКУ СКДД «Дом детства»

7.2.Телефоны для справок: 8(8422)52-65-30

е-mail:  koudd@mail.ru

7.3. Время работы: понедельник - пятница, с 9 до 17 часов.  Куратор: Мальгина Ольга Сергеевна – заместитель директора по УВР, тел: 8-927-633-42-72

7.4.Электронную версию Положения о проведении региональной экологической  акции «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём», новости о ходе Акции и его результатах можно найти на сайте http://uldetdom.narod.ru/

Приложение 6

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I Областного конкурса «Осенний бал»

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения I Областного  конкурса «Осенний бал»  среди воспитанников Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области.

  - Положение регламентирует порядок организации и проведения Областного  мероприятия «Осенний бал» (далее - конкурс).

2. Цели и задачи

2.1. Цель проведения конкурса: выявление  и поддержка одаренных,   способных  к саморазвитию, самоопределению  воспитанниц Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Задачи конкурса:

- раскрытие способностей воспитанников  и привлечение их интереса к творчеству, самовыражению и реализации своих талантов;
- развитие нравственных, культурных и эстетических взглядов воспитанников.

- создание атмосферы праздника, воспитание дружеского отношения друг к другу.

- Участники  конкурса

В конкурсе принимают участие воспитанницы Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области, в соответствии с поданными заявками.

- Сроки и порядок проведения

4.1. I этап конкурса с 01 по 31 октября 2018 года проводится в Областных государственных  казенных  учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области.

4.2. II этап конкурса ноябрь 2018 года проводится на базе ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща».

- Номинации конкурса

5.1. Программа II этапа конкурса включает участие воспитанниц в следующих номинациях:

1 Номинация  -  «Визитная карточка».

Время выступления каждого участника -5 минут. На этапе представляется портфолио на усмотрение конкурсанта (видеопрезентация, фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация).

- Номинация -  «Театральный конкурс». Время выступления - 5мин.

- Номинация  - «Вокальный  конкурс». Время выступления -5мин.

- Номинация – «Хореографический конкурс». Время выступления-5мин.

- Номинация -   «Хобби». Время выступления - 5мин.

- Номинация – «Рукоделие». Время выступления -5мин.

7  Номинация – ежегодно подлежит изменению по решению членов жюри (либо «Фотоконкурс», «Кулинарный», «Породия», «Осенний подарок» - изготовление и презентация необычного подарка Осени. Оценивается название, оригинальность идеи, исполнения изделия и его презентация.)

5.2.Каждый тур оценивается жюри  по 3 - 5 бальной системе.

5.3. Критерии оценки:

-соблюдение осенней тематики;
- оригинальность, творчество;
- артистизм исполнения;
- музыкальное сопровождение;

- костюмы, художественное оформление.

- Подведение итогов конкурса, награждение

6.1. Основанием для определения лучших воспитанниц (2-е и 3-е места) и Королевы «Осеннего бала» (1-е место) является наибольшее количество балов по итогам  всех туров.

6.2. Победители награждаются дипломами Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

7. Адрес оргкомитета конкурса

г.Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19, ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща», контактный телефон: 8(8422)20-85-02.