ОГЛАВЛЕНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОЕКТА | 4 |
| --- | --- |
| Приложение 1. План мероприятий проекта Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребёнок» | 10 |
| Приложение 2. Положение о проведении Областного конкурса «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12 |
| Приложение 3. Типовое положение о районном творческом конкурсе замещающих семей «Лучшая приёмная семья» | 15 |
| Приложение 4. Положение о доске Почёта лучших приёмных семей | 18 |
| Приложение 5. Положение об II областной экологической акции «Детский дом – наш дом, мы живём и дышим в нём» | 20 |
| Приложение 6 Положение о проведении II Областного конкурса «Осенний бал» | 23 |
| Приложение 7 Положение об областном конкурсе педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей «Верность детству» | 27 |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Руководитель проекта | Касимова Ольга Михайловна - Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Контактный телефон:44-96-84 |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «России важен каждый ребёнок» |
| Территория реализации проекта | Ульяновская область |
| Цель проекта | Обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье. |
| Задачи проекта | - Формирование дружественного информационного сопровождения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позитивного отношения общества к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - Участие общественных институтов в организации профориентационной работы и досуговой занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - Оказание содействия организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части создания в них условий приближенных к семейным. |
| Обоснование актуальности проекта в 2019 году | В 2018 году Министерством реализован проект «России важен каждый ребёнок». Главной целью проекта является сокращение количественных показателей социального сиротства. Мероприятия проекта реализованы в двух направлениях: устройство детей-сирот в семьи граждан; создание условий, приближенных к семейным, в детских домах. К настоящему времени проведены все плановые мероприятия проекта «России важен каждый ребёнок» на 2018 год: 1. На основе Соглашения о сотрудничестве Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области и Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области от 16.05.2016, Дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве от 01.04.2018 была организована работа по созданию видеосюжетов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с последующим размещением производной информации о детях на официальном сайте Министерства, сайте Ассоциации, в других средствах массовой информации. В марте 2018 года дан старт новому этапу проведения видеосъёмки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками организаций для детей-сирот. В 2018 году продолжено сотрудничество с редакцией «АИФ» (Ульяновск) в рамках проведения совместной акции «Ждём вас, мама и папа!» с целью информирования граждан о детях, нуждающихся в семейном устройстве. На основе Соглашения о сотрудничестве от 25.01.2018 между Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и редакцией СМИ «Местное время» (г.Димитровград) реализуется совместный проект «Вас ждёт ребёнок», в рамках которого на страницах газеты еженедельно размещаются фотографии и производная информация о детях-сиротах с целью содействия их устройству на воспитание в семьи граждан. 2.В текущем году усилена работа по развитию института приёмной семьи, в том числе по развитию общественных объединений замещающих семей. Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области вошла в ТОП – 100 лучших региональных проектов Всероссийского проекта «Вектор «Детство-2018», инициированного Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Кузнецовой А., с проектами «Дорога к дому», «Академия приёмной семьи» по направлению оказание поддержки приемным семьям. В рамках данных проектов Ассоциацией была оказана консультативная поддержка и помощь замещающим родителям, испытывающим трудности в воспитании приёмных детей, узкими специалистами, а именно клиническим психологом, семейным психологом и юристом. Работа с замещающими семьями «группы риска»: первого года создания, семьями, воспитывающими подростков, кризисными семьями была организована, в том числе и в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью». 3. Организовано торжественное мероприятие, посвященное занесению 24 лучших приёмных родителей Ульяновской области на Доску Почета «Лучшие приёмные родители Ульяновской области». 4. Проведён конкурс «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, создавших свои семьи, и имеющие малолетних детей на базе ОГКУ СКДД «Дом детства». 5. На базе ОГКУ СКДД «Дом детства» проведена Пиар-акция «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения для детей дошкольного и школьного возраста образовательных организаций микрорайона. 6. Впервые проведены социально-значимые мероприятия: Областной конкурс сочинений «Когда я стану папой», «День отца» (Ульяновский детский дом «Гнёздышко»), экологическая Акция «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём» (ОГКУ СКДД «Дом детства»), Областной конкурс «Осенний бал» (Детский дом «Соловьиная роща». 7. Проведено ряд социально-значимых мероприятий с участием воспитанников подведомственных учреждений, замещающих семей. Проектом были запланированы индикативные показатели для отрасли и для муниципальных образований, по итогам 2018 года достигнуты следующие результаты: |

Таблица 1.

| №п/п | Предполагаемый показатель по отрасли на 2015 год | Результат (по итогам 2015 года) | Результат (по итогам 2016 года) | Результат (по итогам 2017 года) | Результат (по итогам 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области на 4% | 2,8% | 2,4% | 2,5 % | 0,7 % |
| 2. | Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 20,7% | 16,1 % (750 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 17,1 % (622 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 16,2 % (521 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 9,02 % (474 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
| 3. | Сокращение числа родителей, лишенных родительских прав, на 15 % | 420 родителей лишены родительских прав (в отношении 472 детей). Увеличение на 7,1% | 372 родителя лишены родительских прав (в отношении 452 детей). Снижение на 11,42% | 371 родителя лишены родительских прав (в отношении 445 детей). Снижение на 1,6 % | 304 родителя лишены родительских прав (в отношении 353 детей). Снижение на 19,9 % |

Таблица 2.

| № п/п | Показатель по муниципальным образованиям | Муниципальные образования, достигшие наилучших результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области не ниже 100% | Вешкаймский район (550%) Николаевский район (255%) | Сенгилеевский район (214 %) Цильнинский район (212,5%) | Новоспасский район (175 %) Ульяновский район (122,0%) |

|  | Вместе с тем, остаются актуальными следующие проблемы: - Проблема устройства детей-сирот, состоящих на учете в РБД. По состоянию на 01.01.2019 составила 474 ребёнок, в структуре регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, преобладают дети старше 10 лет – 80% (379 чел.), дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 32,5%, (154 чел), братья и сёстры – 57,6%, (290 чел.). Как показывает общероссийский опыт, устройство таких детей всегда проблематично, т.к. сопряжено, прежде всего, с трудностями адаптации таких детей в замещающей семье. - Проблема возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей. По инициативе замещающих родителей за 2018 год – 42 отказа от детей-сирот. Таким образом, целесообразно дальнейшее продвижение проекта «России важен каждый ребёнок» в 2019 году. |
| --- | --- |
| Содержание проекта | С учетом обозначенных проблем в 2019 году будут реализованы мероприятия, которые позволят: - повысить профессиональную компетентность специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области, специалистов подведомственных учреждений; - усилить работу по направлениям: - развитие института приёмной семьи, в том числе по развитию общественных объединений замещающих семей; - жизнеустройство воспитанников детских домов в семью и подготовка граждан, желающих принять ребёнка в семью, в рамках Школы замещающих родителей; - содействие в восстановлении граждан в родительских правах и возврат воспитанников детских домов в кровную семью; - воспитательная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по профориентации и воспитанию семейных ценностей с целью успешной социализации воспитанников учреждений; - привлечение внебюджетных средств в целях создания условий в детских домах, приближенных к семейным. В 2019 году Проект «России важен каждый ребёнок» будет реализован в соответствии с обозначенными целями и задачами по 2 направлениям: - Социализация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах. «Поможем детям ВМЕСТЕ!» Цель: - Создать благоприятные условия пребывания воспитанников детских домов, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. - Организовать работу по формированию семейных ценностей, профилактике жестокого обращения, как условия формирования готовности воспитанников к передаче в семью, профилактики возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детский дом, вторичного сиротства среди выпускников детских домов. - Организовать работу по экологическому воспитанию воспитанников детских домов и детей из замещающих семей Задачи: - Организовать конкурс среди выпускников детских домов, создавших свои семьи и имеющих детей «Учимся быть счастливыми!», с целью профилактики социального неблагополучия, вторичного сиротства, формирования эффективной модели семейных взаимоотношений. - Организовать Акцию «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём» направленную на формирование активной гражданской позиции в сфере экологии, развитие экологической грамотности воспитанников детских домов. - Продолжить Акцию «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения. В рамках данного направления на базе детского дома будут проводиться социально-значимые мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, для специалистов учреждений, подведомственных Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (план мероприятий - приложение 1). Базовая площадка: ОГКУ СКДД «Дом детства» Куратор направления: Жидкова Наталья Васильевна - директор ОГКУ СКДД «Дом детства» - Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Здесь живёт Ваше счастье!» Цель: Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье. Задача: - Внедрение инновационных подходов к организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по сопровождению замещающих семей. - Выявление, обобщение и распространение положительного опыта работы клубов замещающих семей, замещающих родителей с успешным опытом воспитания приёмного ребёнка. - Активизация информационной работы с целью привлечения граждан, имеющих намерение принять ребёнка в семью, поддержки замещающих семей. - Организация и проведение социально-значимых мероприятий с участием замещающих семей. Базовая площадка: ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей» В рамках данного направления в муниципальных образованиях будут проведены конкурсы среди замещающих семей «Лучшая замещающая семья» и традиционные социально-значимые мероприятия День приёмной семьи, сетевое мероприятие «День аиста». В целях повышения родительской компетентности замещающих родителей будут организованы: опекунский всеобуч (ежеквартально), обучающие секции в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» (организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). С целью повышения устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут организованы ряд мероприятий: - оформление доски Почёта о лучших приёмных семьях Ульяновской области в Центре развития семейных форм устройства и сопровождению семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»; - проведение регионального этапа конкурса «Лучшая замещающая семья»; - День аиста, в рамках Дня милосердия в Ульяновской области (день открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (план мероприятий-приложение 1). Куратор направления: Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей». |
| Ожидаемые результаты проекта на областном уровне | - Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области на 0,7 %; - Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 10 % |
| Критерии эффективности участия муниципальных образований в проекте | - Обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области не ниже 89%; - Повышение профессиональной компетентности специалистов подведомственных учреждений, органов опеки и попечительства за счет участия в областных обучающих мероприятиях. |
| Сроки реализации проекта | 2019 |
| Необходимое информационное обеспечение | Электронные СМИ: официальный сайт Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (ежеквартальное размещение информации в течение периода реализации проекта); Печатные СМИ: «Народная газета», «Ульяновская правда», районные газеты: «Местное время» г.Димитровграда и др. Телевизионные СМИ: Новостные программы ВГТРК «Волга» (по отдельному плану). Сайты подведомственных учреждений |

Приложение 1

План мероприятий проекта

Министерства  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребёнок»

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Место проведения |  | Сроки |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социализация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах «Поможем детям ВМЕСТЕ!» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | I Областной конкурс «Джентльмен-шоу» | ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» |  | Февраль-март 2019 |  | Агеева Т.В. Директора детских домов |  |
|  | Областная экологическая акция «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём» | ОГКУ СКДД «Дом детства» |  | Февраль-март 2019 |  | Жидкова Н.В. Директора детских домов |  |
|  | Областной конкурс «Учимся быть счастливыми!» - среди выпускников областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников, создавших свои семьи, и имеющих малолетних детей | ОГКУ СКДД «Дом детства» |  | Февраль-май 2019 |  | Жидкова Н.В. Директора детских домов |  |
| - . | Пиар-акция «Внимание! Ребёнок в опасности» по профилактике жестокого обращения для детей дошкольного и школьного возраста образовательных организаций микрорайона | ОГКУ СКДД «Дом детства» |  | Май 2019 |  | Жидкова Н.В. |  |
|  | Проведение цикла обучающих занятий с воспитанниками детского дома по теме: «Россия - Родина моя» (экологическое воспитание) | ОГКУ СКДД «Дом детства» |  | Сентябрь 2019 |  | Жидкова Н.В. Директора детских домов |  |
|  | Фестиваль-конкурс детского творчества «Осенний бал» | ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» |  | Ноябрь 2019 |  | Агеева Т.В. |  |
|  | Проект «Подарим детям праздник» для воспитанников детских домов | Детские дома |  | Декабрь 2019 |  | Директора детских домов |  |
| - . | Работа консультативного пункта: «Комфортность пребывания и доступная образовательная среда» | ОГКУ СКДД «Дом детства» |  | В течение года, по запросу |  | Жидкова Н.В. |  |
| 2.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Здесь живёт Ваше счастье!» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно-практический семинар «Системный подход в организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» |  | Апрель 2019 |  | Явкина И.Ю. |  |
|  | Проведение областного конкурса профессионального мастерства для специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» |  | Март-май 2019 |  | Явкина И.Ю. министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |  |
|  | Районный творческий конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» | Муниципальные образования Ульяновской области |  | Апрель-Май 2019 |  | Явкина И.Ю., Руководители органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области |  |
|  | Занесение на доску Почёта лучших приёмных родителей Ульяновской области | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» |  | 08 июля 2019 |  | Явкина И.Ю., Руководители органов опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской области |  |
|  | День Аиста, в рамках Дня милосердия в Ульяновской области (день открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко», детские дома |  | 17 октября 2018 |  | Явкина И.Ю. Директора детских домов |  |
|  | Опекунский всеобуч | ОГКУ «Ульяновский детский дом «Гнёздышко», детские дома |  | ежеквартально |  | Явкина И.Ю. Директора детских домов |  |
|  | Секция для замещающих родителей в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни» | Муниципальные образования Ульяновской области (по согласованию) |  | По отдельному графику |  | Явкина И.Ю. Директора детских домов |  |
|  | Подготовка научно-практических материалов и статей по устройству воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи и профилактики беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»- |  | В течение года |  | Явкина И.Ю. |  |

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса «Учимся быть счастливыми»

среди выпускников областных государственных казённых учреждений                           для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников, создавших свои семьи, имеющих детей

- Общие  положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса «Учимся быть счастливыми» среди выпускников  детских домов Ульяновской области, выпускников, создавших свои семьи, имеющих детей.

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «России важен каждый ребёнок».

1.3. Учредителем  конкурса  является департамент охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

- Цель  и задачи  конкурса

2.1. Основной  целью  конкурса  является  профилактика вторичного сиротства.

2.2. Задачи:

1.Предупреждение детской депривации будущих поколений.

2. Содействие выхода выпускников, семей выпускников  детских домов из кризисных состояний, развитие ответственности и самостоятельности при принятии решений.

3. Формирование моделей семейных ценностей и опыта семейных взаимоотношений, воспитание родительских чувств.

4. Оказание помощи в осознании девушкам роли матери и жены создание ресурсов осуществления этих ролей в своей семье.

5. Формирование у выпускников детских домов внутренней потребности в здоровом образе жизни, мотивации достижения успеха.

- Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, состав которого утверждается Положением.

3.2. Организационный комитет Конкурса:

- устанавливает критерии оценки выступлений и творческих работ;

- осуществляет организационно-методическое руководство Конкурсом;

- оповещает участников о принятых решениях;

- организует освещение проведения Конкурса через средства массовой информации;

-  организует церемонию награждения победителей Конкурса.

- Жюри конкурса

4.1. Для проведения Конкурса избирается жюри, состав которого утверждается Положением.

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, представителей учреждений культуры, руководителей общественных организаций (по согласованию).

4.3. Жюри Конкурса проводит заседание  для определения победителей.

- Время и место проведения конкурса

5.1. Конкурс  проводится   на  основании данного  положения в 3 этапа:

1 этап - подготовительный с 15.02.2019 по 01.04.2019.

Место проведения: детские дома Ульяновской области.

2 этап -  приём заявок с 02.04.2019 по 16.04.2019.

3 этап - основной - проведение конкурса «Учимся быть счастливыми!», май  2019 года.

5.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет ОГКУ СКДД «Дом детства».

- Организация и проведение Конкурса

В конкурсе принимают участие выпускники детских домов Ульяновской области, выпускники, создавшие свои семьи, имеющие детей, в соответствии с поданными заявками.

- Требования  и критерии оценки конкурсантов

7.1. Представленные на Конкурс номера должны соответствовать цели и задачам Конкурса.

7.2. При оценивании номеров, представленных на конкурс, учитываются следующие критерии, используется десятибалльная система оценивания:

- выразительность, дикция – 3 балла;

- мастерство и грамотность конкурсанта – 3 балла;

- оригинальность исполнения– 2 балла;

- внешний  вид конкурсанта – 2 балла.

7.3. Содержанием  конкурса  является  деятельность семей  по  созданию условий для  качественного воспитания детей и создание крепких семейных уз.

7.4. Этапы  конкурса  определяются  в  соответствии  с  направлениями данной деятельности.

1 этап конкурса

Визитная карточка «Моя семья».

Время выступления для каждого участника – 7 минут.

На этапе представляется портфолио своей семьи на усмотрение конкурсантов (видеопрезентация,  фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация).

2 этап конкурса

Интеллектуальный конкурс «Мой путь к успеху».

Время выступления для каждого участника – 3 минуты.

На этапе конкурсантам предлагаются ситуативные видеоролики с конкретными проблемами, возникающими в семьях; конкурсант даёт  пояснение выхода из сложившейся ситуации.

3 этап конкурса

Творческий конкурс «Синяя птица».

Время выступления для каждого участника – 5 минут.

На этапе конкурсанты представляют таланты семьи по выбору (хореография, вокал, хобби участников и т.д.)

- Награждение победителей Конкурса

8.1. По результатам Конкурса учреждаются:

6 дипломов победителей и Гран-при по номинациям:

1 номинация «Интерактивная семья» - наличие  иллюстративного материала:  фоторепортажи, портфолио  семей, видеоматериалы;

2  номинация  «Мудрая семья»  обладает знаниями  по  основам семейного  уклада и  родительской   культуры;

3 номинация  «Золотые  руки»  владение творческими навыками и наличие творческих традиций в семье;

4 номинация  «Самая  стильная  семья» предполагает представление своего стиля;

5 номинация  «Талант и  одаренность»  предполагает  представление всевозможных   увлечений  семьи (танцевальные  и  певческие   способности,  оригинальные   увлечения);

6 номинация  «Самая дружная семья»  предполагает участие в конкурсе всей семьи;

Гран-при «Супер семья!».

8.2.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Приложение 3

Типовое положение

о районном творческом конкурсе замещающих семей

«Лучшая приёмная семья»

- Цели и задачи.

1.1. Конкурс замещающих семей «Лучшая приёмная семья» (далее - конкурс) направлен на повышение авторитета замещающей семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений и воспитания в замещающей семье; укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, организацию досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения итогов.

1.3. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к теме ответственного родительства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для повышения престижа замещающей семьи.

1.4. Задачами конкурса являются:

- привлечение внимания общественности к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью повышения престижа замещающих семей;

- распространение опыта по успешному воспитанию детей-сирот  в замещающих семьях;

- создание условий для самореализации замещающих семей;

- поощрение замещающих родителей, творчески относящихся к воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей;

- популяризация семейных праздников, традиций и обрядов.

2. Организаторы конкурса

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет администрация муниципальных образований, уполномоченного в сфере опеки и попечительства в лице заместителя Главы муниципального образования по социальным вопросам.

Для организации и проведения конкурса создаётся рабочая группа, в состав которой входят специалисты органов опеки и попечительства, образования, культуры, представители общественности, представитель местных отделений партии «Единая Россия».

Состав рабочей группы утверждается настоящим положением.

Рабочая группа исполняет функции оргкомитета и жюри конкурса.

- Сроки проведения конкурса

Май 2019 года.

- Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие замещающие семьи: семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей. Количество семей-участников – не более 10.

- Порядок проведения конкурса.

В рамках конкурса в месте проведения мероприятия организуется выставка творческих работ членов замещающих семей по номинациям «Золотые руки»,  «Домашний Эрмитаж».

Творческие работы отражают мир семейных увлечений, семейные обычаи, традиции и секреты семейного счастья

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1 номинация – «Золотые руки» (вышивка, макраме, аппликация, мягкая игрушка, вязание, батик, бисероплетение, кружевоплетение, ковротворчество, оригами, бумагопластика, чеканка, керамика, мозаика, выжигание, художественная резьба, скульптура и др.) Работы должны иметь название, сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность исполнения;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов-25.

2 номинация – «Домашний Эрмитаж» - рисунки детей о своей замещающей семье (формат А3). Работы оформляются в паспарту (обрамление рисунка плотным картоном), в нижнем правом углу – этикетка (10*5 см.) с указанием следующих данных: название работы; сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность рисунка;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов-25.

3 номинация – «Визитная карточка семьи» (презентационный видеоролик) с представлением девиза и эмблемы семьи, с кратким рассказом о своей семье, ее увлечениях, достижениях и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах родного края. Материал предоставляется  на диске (СD или DVD) или флеш-накопителе. Продолжительность презентации – не более 5 минут. На обложке диска должны быть указаны: название конкурса, фамилия, имя, отчество участника, возраст, муниципальное образование.

Критерии оценки:

- глубина раскрытия;

- творческая индивидуальность;

- эстетическое, оригинальное, музыкальное оформление;

- участие в номинации всех членов семьи;

- единый стиль в одежде (наличие отличительных знаков, шарфов, геральдики, повязок и др. в едином, выбранном семьей стиле).

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25.

4 номинация – «Художественное творчество» (танцевальный, вокальный, инструментальный):

К участию в номинации приглашаются:

- исполнители народных, классических, бальных и современных танцев;

- вокалисты в категориях: академическое, народное и эстрадное пение;

- исполнители на музыкальных инструментах.

Продолжительность программы – до 10 минут. Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками конкурса в виде качественной фонограммы (CD или мини-диска). Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) необходимо иметь с собой.

Критерии оценки:

- яркость и выразительность выступления;

- эстетичность;

- совместное детско-родительское творчество;

- оригинальность исполнения идеи.

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 25.

5 номинация – Правовая викторина «Я – ребёнок, Я – человек!». Оценивается правильность ответа на вопросы по балльной системе: правильный ответ – 1 балл. Победитель – семья, набравшая наибольшее количество баллов.

Материалы, представленные на Конкурс, остаются у организаторов Конкурса только с согласия замещающей семьи для использования при проведении тематических выставок. При этом ссылки на авторов данных материалов гарантируется.

6. Подведение итогов конкурса.

Конкурсные творческие работы оценивает жюри по следующим критериям:

- соответствие материалов целям, задачам и требованиям конкурса;

- соответствие содержания заявленной теме;

- использование современной техники (видеоролик о семье, мультимедийное сопровождение);

- оригинальность представления содержания;

- глубина раскрытия темы;

- яркость и выразительность исполнения;

- творческая индивидуальность автора;

- эстетическое оформление.

7. Награждение победителей конкурса.

Церемония награждения победителей Конкурса состоится после подведения итогов.

Все участники конкурса получают диплом участника, победителям и призерам вручаются грамоты и памятные подарки. Все семьи-победители будут приглашены на областной праздник «День приёмной семьи» и поощрены памятными подарками Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ

о доске Почёта лучших приёмных семей

1. Общие положения

1.1. Положение о доске Почёта лучших приёмных семей (далее – Положение) разработано в рамках реализации регионального проекта Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребёнок».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета лучших приёмных семей Ульяновской области (далее –  Доска Почёта).

1.3. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и морального поощрения за достижения в воспитании приёмных детей.

1.4. На Доску Почёта могут заноситься приёмные родители, создавшие лучшие условия социализации приёмных детей, принимающие активное участие в работе клубов приёмных/замещающих родителей муниципальных образований Ульяновской области, способствующих семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, победители конкурса «Лучшая приёмная семья».

1.5. Максимальное число заносимых на Доску Почёта персональных кандидатур – 24 по количеству муниципальных образований Ульяновской области.

1.6. На Доске Почёта помещаются фотографии размером А4 с указанием под ними фамилии, имени, отчества, муниципального образования и кратким комментарием о приёмной семье: количество детей в приёмной семье, как давно образовалась приёмная семья, традиции семьи.

1.7. Занесение на доску Почета осуществляется сроком на один год и приурочивается ко Дню семьи, любви и верности (08 июля).

1.8. Местом размещения Доски Почета является Центр сопровождения семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко».

2. Порядок выдвижения кандидатов для занесения на Доску почета,

рассмотрения документов и принятия решения о занесении на Доску почета

2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется от муниципальных организаций  Ульяновской области по согласованию с органом опеки и попечительства муниципального образования Ульяновской области.

2.2. Для рассмотрения персональных кандидатур в комиссию, состоящую из представителей департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, представителей Центра сопровождения семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко», подаются следующие документы:

- представление, подготовленное органом опеки и попечительства муниципального образования (Приложение);

- согласие кандидата на размещение на Доске почета;

- фотопортрет в цветном изображении размером А4 с указанием под ним фамилии, имени, отчества, должности и муниципального образования (на бумажном носителе и в электронном виде);

- краткая информация о приёмной семье: количество детей в приёмной семье, как давно образовалась приёмная семья, традиции семьи и т.д.

2.3. Документы предоставляются не позднее 1 июня текущего года, по адресу: г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 3а ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко».

2.4. Решение о занесении кандидатур на Доску Почёта принимается комиссией не позднее 15 июня текущего года.

2.5. Приёмным родителям, занесенным на Доску Почёта, в торжественной обстановке выдается свидетельство о занесении на Доску Почёта.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к занесению на Доску Почёта лучших приёмных семей

Ульяновской области

1. Муниципальное образование __________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________

3. Место работы __________________________________________________________________

4. Характеристика с указанием конкретных заслуг представленного к занесению на Доску почета __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кандидатура  _________________________________________________________ рекомендована клубом приёмных/замещающих родителей

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель клуба ________________________/Ф.И.О. председателя клуба/

Дата _____________

Кандидатура согласована __________________ / Ф.И.О. руководителя  органа

опеки и попечительства МО/

М.П.

Дата ______________

ПОЛОЖЕНИЕ

об областной экологической акции

«Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения областной экологической акции «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём»  (далее – Акция).

1.2.Акция проводится по инициативе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России.

1.3.Организатор областной акции – Министерство семейной, демографической политики  и социального благополучия Ульяновской области, областное государственное казённое  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства».

1.4.Цели и задачи Акции:

- систематизировать результаты экологической деятельности коллективов воспитанников детских домов;

- развивать у воспитанников детских домов умение выражать своё отношение                          к природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой               и художественной деятельности;

- воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;

- формировать у воспитанников детских домов экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

- УЧАСТНИКИ АКЦИИ

2.1. В областной Акции могут принимать участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов Ульяновской области, школьного и дошкольного возраста.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

  - Акция проводится с  февраля  по апрель  2019 года в три этапа:

I этап подготовительный с 05 февраля  по  15 марта 2019 года – подготовка                           и отбор презентаций и проектов в детских домах по формированию экологической грамотности  у воспитанников  детских домов, через привлечение их к охране и изучению птиц Ульяновской области. Творческие работы направляются в оргкомитет Конкурса              до 15 марта 2019 года по почтовому и электронному адресам: 432057 г. Ульяновск,                  ул. Оренбургская, 33, koudd@mail.ru, факс: 8(8422)52-65-32.

II этап  с 15 марта  по 25 марта  2019 года – подведение итогов Акции, проводится             в заочной форме.

III этап заключительный – 05 апреля 2019 года – награждение победителей,                    вручение дипломов участникам Акции.

4. НОМИНАЦИИ АКЦИИ

Конкурсная программа заключительного этапа Акции в 2019 году включает следующие три номинации:

4.1. «Кормушка для птиц»  –  конкурс  кормушек. Конкурс направлен на изготовление оптимального варианта кормушки.

Основные этапы:

− изготовление кормушки;

− фотоотчет о кормлении птиц, авторы работ должны присутствовать на фото, фотографии выложить на сайте детского дома и  в  группу «Детские дома Ульяновской области» в интернет-мессенджере «VIBER».

Требования к оформлению работы:

- презентация проекта с фотографиями;

- на следующей за заголовком строке указывается наименование коллектива, наименование учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес электронной почты.

Критерии оценки:

− дизайн объекта;

− оригинальность объекта;

− описание всех основных этапов.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 15.

4.2. «Зимующие птицы Ульяновской области» – конкурс рисунков.

Требования к оформлению работы:

- высылается  фото рисунка формата А4;

- указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения, название работы,

Критерии оценки:

− отражение тематики;

− композиционное решение;

− уровень исполнения;

− художественная выразительность.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 20.

4.3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей о  птицах, зимующих в Ульяновской области (какие виды птиц прилетали во время кормления).

Требования к оформлению работы:

−  загрузить кинорепортаж на сайт детского дома;

− кинофильм длительностью до 3 минут направляется на электронную почту koudd@mail.ru;

− в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается:                    Ф.И. автора/авторов (полностью) и год рождения либо название киностудии или творческого коллектива; название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществляет социально-полезную деятельность;

− в сопроводительном письме обязательно дублируется следующая информация: Ф.И. автора/авторов (полностью) и год рождения либо название киностудии или творческого коллектива; название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность.

Критерии 	оценки:

− выдержанность сюжетной линии;

− операторская работа.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 10.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.Работы направляются в адрес оргкомитета ОГКУ СКДД «Дом детства»                  до 15 марта 2019 года.

6.2.   К работам прилагается анкета, в которой указывается:

− номинация;

− название работы;

− Ф.И.О. автора (если работа написана в соавторстве, необходимо указать всех авторов);

− Ф.И.О. и должность руководителя работы;

−  возраст автора (авторов);

− учреждение;

− телефон;

− почтовый адрес, электронный	 адрес.

6.3.В каждой номинации определяются один победитель (1-е место) и два призёра (2-е и 3-е места), которые награждаются дипломами Министерства   семейной, демографической политики  и социального благополучия Ульяновской области.

6.4.Работы участников могут быть опубликованы и представлены  в СМИ, на сайтах и социальных сетях с сохранением авторских прав.  Творческие работы не возвращаются.

7. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

7.1.Почтовый и фактический адрес: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 33,  ОГКУ СКДД «Дом детства».

7.2.Телефон для справок: 8(8422)52-65-30, е-mail:  koudd@mail.ru.

7.3. Время работы: понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.  Куратор – заместитель директора по УВР  Мальгина Ольга Сергеевна, телефон 8-927-633-42-72 .

7.4.Электронную версию Положения о проведении региональной экологической  акции «Детский дом - наш дом, мы живём и дышим в нём», новости о ходе Акции и его результатах можно найти на сайте http://uldetdom.narod.ru/

Приложение 6

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II Областного конкурса «Осенний бал»

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения I Областного  конкурса «Осенний бал»  среди воспитанников Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области.

  - Положение регламентирует порядок организации и проведения Областного  мероприятия «Осенний бал» (далее - конкурс).

2. Цели и задачи

2.1. Цель проведения конкурса: выявление  и поддержка одаренных,   способных  к саморазвитию, самоопределению  воспитанниц Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Задачи конкурса:

- раскрытие способностей воспитанников  и привлечение их интереса к творчеству, самовыражению и реализации своих талантов;

- развитие нравственных, культурных и эстетических взглядов воспитанников.

- создание атмосферы праздника, воспитание дружеского отношения друг к другу.

- Участники  конкурса

В конкурсе принимают участие воспитанницы Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области, в соответствии с поданными заявками.

- Сроки и порядок проведения

4.1. I этап конкурса с 01 по 31 октября 2019 года проводится в Областных государственных  казенных  учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области.

4.2. II этап конкурса ноябрь 2019 года проводится на базе ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща».

- Номинации конкурса

5.1. Программа II этапа конкурса включает участие воспитанниц в следующих номинациях:

1 Номинация  -  «Визитная карточка».

Время выступления каждого участника -5 минут. На этапе представляется портфолио на усмотрение конкурсанта (видеопрезентация, фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация).

- Номинация -  «Театральный конкурс». Время выступления - 5мин.

- Номинация  - «Вокальный  конкурс». Время выступления -5мин.

- Номинация – «Хореографический конкурс». Время выступления-5мин.

- Номинация -   «Хобби». Время выступления - 5мин.

- Номинация – «Рукоделие». Время выступления -5мин.

7  Номинация – ежегодно подлежит изменению по решению членов жюри (либо «Фотоконкурс», «Кулинарный», «Пародия», «Осенний подарок» - изготовление и презентация необычного подарка Осени. Оценивается название, оригинальность идеи, исполнения изделия и его презентация.)

5.2.Каждый тур оценивается жюри  по 3 - 5 бальной системе.

5.3. Критерии оценки:

-соблюдение осенней тематики;
- оригинальность, творчество;
- артистизм исполнения;
- музыкальное сопровождение;

- костюмы, художественное оформление.

- Подведение итогов конкурса, награждение

6.1. Основанием для определения лучших воспитанниц (2-е и 3-е места) и Королевы «Осеннего бала» (1-е место) является наибольшее количество балов по итогам  всех туров.

6.2. Победители награждаются дипломами Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

7. Адрес оргкомитета конкурса

г.Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19, ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща», контактный телефон: 8(8422)20-85-02.

_____________________________________________________

Приложение 7

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I Областного конкурса «Джентльмен-шоу»

1.	Общие положения

1.1.	Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения I Областного  конкурса «Джентльмен - шоу»  среди воспитанников Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области.

1.2.	Положение регламентирует порядок организации и проведения Областного  мероприятия «Джентльмен – шоу» далее Конкурс.

2. Цели и задачи

2.1. Цель проведения конкурса: выявление  и поддержка одаренных,   способных  к саморазвитию, самоопределению  воспитанников  Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; объединение образовательных, воспитательных, социальных условий по профилактике ПАВ, пропаганде здорового образа жизни.

2.2.   Задачи конкурса:

- раскрытие способностей воспитанников и привлечение их интереса к творчеству, самовыражению и реализации своих талантов;

- развитие патриотических, нравственных, культурных и эстетических взглядов воспитанников;

- создание атмосферы праздника, воспитание дружеского отношения друг к другу;

-формирование  и развитие навыков безопасного стиля поведения и навыков сохранения здоровья.

3.	Участники  конкурса

В конкурсе принимают участие воспитанники  Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области, в соответствии с поданными заявками.

4.	Время и место проведения

4.1. I этап конкурса проводится с 05 февраля по 04 марта 2019 года  в Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области.

4.2. II этап конкурса проводится 05 февраля 2019 года на базе ОГКУ Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Соловьиная роща».

5.	Содержание и формы проведения конкурса

5.1. Содержанием конкурса является деятельность воспитанников  Областных государственных  казенных  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1 Номинация  -  «Визитная карточка».

Время выступления каждого участника – до 3 минут. На этапе представляется портфолио  для «Визитной карточки» на усмотрение конкурсанта (видеопрезентация, фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация).

2	Номинация -  «Театр». Время выступления –  до 5  мин.

3	Номинация– «Хореографический конкурс». Время выступления- 3 мин.

4	Номинация -   «Хобби». Время выступления – 3 мин.

5	Номинация – «Спортивный конкурс», соревновательный.

6 Номинация – «Импровизация» ежегодно подлежит изменению по решению членов жюри («Фотоконкурс», «Пародия». Оценивается название, оригинальность идеи, исполнения и презентация.)

5.2.Каждый тур оценивается жюри  по  10 - бальной системе.

5.3. Критерии оценки:

-соблюдение тематики;

- оригинальность, творчество;

- артистизм исполнения;

- музыкальное сопровождение;

- костюмы, художественное оформление.

6.	Подведение итогов конкурса, награждение

6.1.  Основанием для определения лучших воспитанников является наибольшее  количество балов по итогам  всех туров.

6.2. Участники награждаются дипломами Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, победители конкурса - памятными  подарками, согласно номинациям.

7.	Адрес оргкомитета конкурса

7.1.	Почтовый адрес и адрес фактического пребывания: 432064,

г. Ульяновск. Проспект Авиастроителей, 19, ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща».

7.2.	Телефон для справок: 8(8422) 20-85-02, эл.адрес: solov-roscha@mail.ru

7.3.Время работы: понедельник-пятница, 9.00-17.00.

Куратор- Захарова Эльвира Юрьевна, заместитель директора по УВР,

тел.: 8(8422) 50-24-14, 8-905-184-95-83

____________________________________________________

Приложение 7

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей «Верность детству»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об областном открытом конкурсе педагогических работников,  работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей «Верность детству» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации комплекса мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на 2018-2019 годы, утверждённого распоряжением Министерства  здравоохранения  семьи   и социального  благополучия  Ульяновской  области от  03.08.2018  № 224-р от 03.08.2018 и Министерства образования и  науки Ульяновской области от 03.08.2018 № 1337-р «Об утверждении комплекса мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на 2018-2019 годы», а также реализации направления «Здесь живёт Ваше счастье» регионального проекта Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребёнок».

1.3. Конкурс проводится по инициативе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

1.4. Конкурс организует и проводит Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей – Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнездышко» – Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей	 (далее – ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших практик работы по социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке их к самостоятельной жизни.

2.2.Задачи:

- выявлять и распространять эффективный опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- повышать профессиональные компетентности педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- способствовать повышению социального статуса и профессионализма педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;

- стимулировать педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей.

- привлечь внимание органов общественности к вопросам социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ульяновской области.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: воспитатели, социальные педагоги и педагоги-психологи независимо от возраста и стажа работы.

3.2. Количество участников от каждой организации не ограничено.

3.3. Отдельных номинаций для воспитателей, социальных педагогов и педагогов-психологов не предусмотрено.

4. Оргкомитет и жюри Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.

4.2. В состав оргкомитета включаются сотрудники ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» и представители Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. (Приложение 1).

4.3. Функции Оргкомитета:

- разработка Положения о Конкурсе;

- информационная поддержка Конкурса;

- определение требований к оформлению конкурсных материалов;

- прием конкурсных материалов;

- определение состава жюри Конкурса;

- разработка единых критериев экспертизы представленных на Конкурс материалов.

4.4. Жюри конкурса формируется из представителей Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций и общественности. (Приложение 2).

4.5. Жюри:

- проводит экспертизу соответствия конкурсных материалов требованиям Конкурса;

- оформляет протоколы экспертных заключений;

- подводит итоги Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится  с  01.03.2019   по  25.05.2019    в три этапа.

5.1.1. Первый этап (заочный) – подготовительный – с  01.03.2019 по 15.04.2019.

С 01.03.2019 по 14.04.2019 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют отбор участников из числа штатных педагогических работников. Форма осуществления отбора – на выбор организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Не позднее 15.04.2019 в адрес Оргкомитета на электронный адрес: natmihfom@mail.ru направляется заявка (приложение 3) и видеоролик с фрагментом занятия, демонстрирующего формы и методы работы конкурсанта. Продолжительность ролика не более 15 минут.  Допустимые форматы видеофайла: HD, AVI, MP4.

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса: Фоминых Наталья Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко», тел.: 8(8422)486133, 89176050883.

С 16.04.2019 по 29.04.2019 жюри Конкурса отбирают участников 2 очного этапа Конкурса. Во второй этап Конкурса приглашаются участники, набравшие не менее 60% баллов от максимально возможного количества на первом этапе.

Список Конкурсантов, прошедших во второй тур, будет размещен на сайте http://gnezdyshko.org в разделе «Ресурсный центр. Конкурсы».

5.1.2. Второй этап (очный) – финал конкурса  с 30.04.2019 по 25.05.2019.

Второй этап Конкурса проводится очно на базе ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» (г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3а).

Набранные баллы на 1 этапе конкурса аннулируются.

Финал конкурса проводится в один день. Точная дата будет сообщена дополнительно.

За три дня до проведения финала конкурсанты должны проинформировать оргкомитет о необходимом оборудовании для участия в конкурсных заданиях.

Второй этап Конкурса предусматривает выполнение конкурсантов следующих конкурсных заданий:

- самопрезентация «Моё педагогическое кредо» (3 минуты). Конкурсанту необходимо раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;

- «Педагогическая мастерская» (20 минут). Конкурсант проводит с другими участниками Конкурса мастер-класс по использованию в работе технологий и методик по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей. Продолжительность мастер-класса – 15 минут. После завершении мастер-класса конкурсант проводит самоанализ (3 минуты на самоанализ и вопросы жюри);

- «Зажги свою звезду» (5 минут). Конкурсант представляет свои увлечения, хобби и т.п.;

- «Проблема требует решения» (7 минут). Конкурсанту предлагается проблемная ситуация. Необходимо предложить пути её решения.

На финальном этапе группа поддержки конкурсанта не предусмотрена. Допускается 1-2 сопровождающих, которые обеспечивают техническое участие: управление компьютерной презентацией, помощь в подготовке кабинета к проведению мастер-класса.

6. Критерии оценки материалов

6.1. Первый этап – подготовительный.

На первом этапе проведения Конкурса оцениваются заявка и видеоматериал.

6.1.1. Критерии оценки заявки:

Максимальное количество баллов: 7 баллов

- образование: среднее профессиональное – 1 балл; высшее профессиональное (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) – 2 балла;

- стаж работы на занимаемой должности  в данной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 0 до 1 года – 0 баллов; от 1 года до 2 лет – 1 балл; от 2 до 5 лет – 3 балла; от 5 и более лет – 5 баллов.

6.1.2. Критерии оценки видеоматериала:

Максимальное количество баллов: 25 баллов

- оригинальность творческого замысла – до 5 баллов.

- художественная и логическая целостность сюжета – до 5 баллов.

- техническое мастерство исполнения и качество материала – до 5 баллов.

- объективность и доказательность представленного материала – до 5 баллов.

- наличие экспертного мнения об участнике конкурсного отбора – до 5 баллов.

6.2. Второй этап – финал.

Критерии оценки конкурсных заданий второго этапа:

6.2.1. 	Критерии оценки самопрезентации «Моё педагогическое кредо»:

Максимальное количество баллов: 20 баллов.

- соответствие цели и выбранной формы проведения самопрезентации – до 5 баллов;

- содержательность выступления – до 5 баллов;

- наличие и умелое использование наглядного материала – до 5 баллов;

- педагогическая культура конкурсанта: культура речи и поведения, внешний вид, самобытность и оригинальность выступления – до 3 баллов;

- соблюдение регламента выступления – до 2 баллов.

6.2.2. Критерии оценки «Педагогическая мастерская»:

Максимальное количество баллов: 35 баллов.

- актуальность и возможность практического применения предлагаемых технологий / методик – до 3 баллов;

- умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для их решения средства постановка целей – до 5 баллов;

- наличие и умелое использование наглядного материала – до 5 баллов;

- логичность построения мастер-класса – до 3 баллов;

- завершённость мастер-класса – до 3 баллов;

- налаженное взаимодействие с участниками мастер-класса – до 5  баллов;

- педагогическая культура конкурсанта – до 3 баллов;

- самоанализ мастер-класса – до 6 баллов;

- соблюдение регламента – до 2 баллов.

6.2.3. Критерии оценки «Зажги свою звезду»:

Максимальное количество баллов: 10 баллов.

- яркость и самобытность выступления – до 3 баллов;

- уровень мастерства исполнения – до 3 баллов;

- общее впечатление – до 3 баллов;

- соблюдение регламента – 1 балл.

6.2.4. Критерии оценки «Круглый стол»:

Максимальное количество баллов: 20 баллов

- знание и понимание современных тенденций развития социальной сферы работы, образования и общества – до 5 баллов;

- умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить пути её решения – до 5 баллов;

- аргументация, предложение конструктивных и оригинальных идей – до 5 баллов.

- умение представить свою позицию – до 5 баллов.

7. Награждение победителей и участников

7.1. Все участники 2 этапа конкурса получают дипломы участников.

7.2. Участники, набравшие более 60% баллов от максимально возможного количества на втором этапе и занимающие три лидирующие строчки, объявляются победителями и между ними распределяются соответственно рейтингу 1, 2 и 3 места. Победители награждаются грамотами Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

7.3. Награждение ценными призами остаётся на усмотрение Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОРГКОМИТЕТ

областного конкурса педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей «Верность детству»

| Габбасова Наталья Николаевна | - | директор департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| --- | --- | --- |
| Агаларян Татьяна Владимировна | - | референт департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| Попкова Светлана Викторовна | - | начальник отдела психолого-педагогической и социальной поддержки несовершеннолетних ОГКУ СЗН Ульяновской области |
| Явкина Ирина Юрьевна | - | директор ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» |
| Головина Елена Геннадьевна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» |
| Тиханова Елена Михайловна | - | заместитель директора по социальной работе по социальной работе ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко», руководитель Центра по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей |
| Фоминых Наталья Михайловна | - | заместитель директора по научно-методической работе ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» |
| Насретдинова Эльвира Жевжевтовна | - | старший воспитатель ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЖЮРИ

областного конкурса педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей «Верность детству»

| Председатель жюри | - | Габбасова Наталья Николаевна, директор департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| --- | --- | --- |
| Секретарь жюри | - | Насретдинова Эльвира Жевжетовна, старший воспитатель ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» |
| Члены жюри | - | Агаларян Татьяна Владимировна, референт департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
|  | - | Попкова Светлана Викторовна, начальник отдела психолого-педагогической и социальной поддержки несовершеннолетних ОГКУ СЗН Ульяновской области |
|  | - | представитель ОГАУ «Институт развития образования» (по согласованию) |
|  | - | Фоминых Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» |
|  | - | Дворянскова Галина Петровна, директор ГКУ «Причал надежды» – центр по профилактике семейного неблагополучия» (по согласованию) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

«Верность детству»

| Наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| --- | --- |
| Фамилия имя отчество участника |  |
| Должность |  |
| Образование (наименование профессиональной образовательной организации), год окончания |  |
| Высшее профессиональное (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) |  |
| Среднее профессиональное |  |
| Стаж работы на занимаемой должности в данной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| Контактный телефон |  |
| Е-mail |  |

___________

Дата заполнения заявки 					Подпись руководителя

МП